| УТВЕРЖДЕНО СОГЛАСОВАНО Государственное объединение «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» | СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела Щучинского районного исполнительного комитета _____________ |
| --- | --- |

Решение Щучинского районного

исполнительного комитета

28.01.2021 № 66

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2021 год

| № п/п | Адрес | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв.м | Сроки проведения работ |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использо-вано средств на 01.01.2021 | План финансирования 2021 года, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | начало месяц, год | оконча-ние месяц, год | сметная | договор-ная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | креди-торская задол-женность на 01.01.2021 | стоимость работ на 2021 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капиталь-ный ремонт гражданами и арендатора-ми нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по улице Первомайская в городе Щучине | 159 | 159 | 04.21 | 12.21 | 40000 | 40000 | - | 40000 | - | - | 40000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по улице Набережная в агрогородке Новый Двор Щучинского района | 416 | 416 | 04.21 | 07.21 | 130000 | 130000 | 7545 | 122455 | - | 122455 | - |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Набережная в агрогородке Новый Двор Щучинского района | 541 | 541 | 04.21 | 07.21 | 135000 | 135000 | 7503 | 127497 | - | 127497 | - |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по улице Набережная в агрогородке Новый Двор Щучинского района | 416 | 416 | 04.21 | 09.21 | 120000 | 120000 | 8621 | 111379 | - | 111379 | - |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по улице Набережная в агрогородке Новый Двор Щучинского района | 550,7 | 550,7 | 04.21 | 12.21 | 135000 | 135000 | - | 135000 | - | - | 135000 |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 32 по улице Комсомольская в городе Щучин | 598 | 598 | 12.20 | 01.21 | 171112 | 171112 | 169112 | 2000 | - | 2000 | - |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по улице Комсомольская в городе Щучин | 590 | 590 | 02.21 | 07.21 | 210000 | 210000 | 11772 | 198228 | - | - | 198228 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 28 по улице Комсомольская в городе Щучин | 590 | 590 | 02.21 | 10.21 | 206000 | 205772 | - | 205772 | - | - | 205772 |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома № 63 по улице Комсомольская в городе Щучин | 2822 | 2822 | 03.21 | 12.21 | 350000 | 350000 | - | 350000 | - | 350000 | - |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 в агрогородке Руткевичи Щучинского района. | 368 | 368 | 06.21 | 12.21 | 130000 | 130000 | - | 130000 | - | - | 130000 |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по улице 17 Сентября в городе Щучин | 2649 | 2649 | 02.21 | 07.21 | 300000 | 300000 | 17193 | 282827 | - | 282827 | - |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Щучинская в агрогородке Рожанка Щучинского района | 1032 | 1032 | 03.21 | 12.21 | 250000 | 250000 | - | 26363 | - | 26363 | - |
| Итого: |  | 10731,7 | 10731,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Объекты без ввода площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Первомайская в городе Щучин . Второй пусковой комплекс. | 3783 | - | 01.21 | 04.21 | 70000 | 70000 | - | 70000 | - | 70000 | - |
| Итого: |  | 3783 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Щучинская в агрогородке Рожанка Щучинского района | 568 | - | 09.21 | 12.21 | 200000 | 200000 | - | 20000 | - | - | 20000 |
| Итого: |  | 568 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Затраты заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по улице Первомайская в городе Щучине |  | 04.2021 | 12.2021 | 252 | Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на листы из металлопрофиля с заменой слуховых оконных блоков, ремонт и утепление вентшахт, устройство козырька, ремонт отмостки, замена систем водоснабжения и канализации, ремонт систем электроснабжения с установкой светильников в местах общего пользования, ремонт благоустройства в пределах закрепленной территории | на конкурсной основе |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по улице Набережная в агрогородке Новый Двор Щучинского района |  | 04.2021 | 07.2021 | 313 | Замена покрытия кровли, ремонт и утепление вентшахт, ремонт балконов, ремонт козырьков, ремонт отмостки, замена систем водопровода и канализации, ремонт систем электроснабжения с установкой светильников в местах общего пользования, ремонт теплового узла с установкой системы регулирования, восстановление благоустройства в пределах закрепленной территории | на конкурсной основе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Набережная в агрогородке Новый Двор Щучинского района |  | 04.2021 | 07.2021 | 250 | Замена покрытия кровли, ремонт и утепление вентшахт, ремонт балконов, ремонт козырьков, ремонт отмостки, замена систем водопровода и канализации, ремонт систем электроснабжения с установкой светильников мест общего пользования, ремонт теплового узла с установкой системы регулирования, восстановление благоустройства в пределах закрепленной территории | на конкурсной основе |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по улице Набережная в агрогородке Новый Двор Щучинского района |  | 04.2021 | 09.2021 | 288 | Замена покрытия кровли, ремонт и утепление вентшахт, ремонт балконов, ремонт козырьков, ремонт отмостки, замена систем водопровода и канализации, ремонт систем электроснабжения с установкой светильников в местах общего пользования, ремонт теплового узла с установкой системы регулирования, восстановление благоустройства в пределах закрепленной территории | на конкурсной основе |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по улице Набережная в агрогородке Новый Двор Щучинского района |  | 04.2021 | 12.2021 | 245 | Замена покрытия кровли, ремонт и утепление вентшахт, ремонт балконов, ремонт козырьков, ремонт отмостки, замена систем водопровода и канализации, ремонт систем электроснабжения с установкой светильников в местах общего пользования, ремонт теплового узла с установкой системы регулирования, восстановление благоустройства в пределах закрепленной территории | на конкурсной основе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 28 по улице Комсомольская в городе Щучин |  | 02.2021 | 10.2021 | 349 | Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на листы из металлопрофиля с заменой слуховых оконных блоков, ремонт и утепление вентшахт, демонтаж дымоходов, устройство козырьков, ремонт отмостки, замена систем водоснабжения и канализации, ремонт систем электроснабжения с установкой светильников в местах общего пользования, ремонт теплового узла с устройством системы регулирования, ремонт благоустройства в пределах 1закрепленной территории | на конкурсной основе |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по улице Щучинская в агрогородке Рожанка Щучинского района |  | 04.2021 | 12.2021 | 339 | Замена покрытия кровли, ремонт и утепление вентшахт, ремонт балконов, ремонт козырьков, ремонт отмостки, замена систем водопровода и канализации, ремонт систем электроснабжения с установкой светильников в местах общего пользования, ремонт теплового узла с установкой системы регулирования, восстановление благоустройства в пределах закрепленной территории | на конкурсной основе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по улице Комсомольская в городе Щучин |  | 02.2021 | 07.2021 | 335 | Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на листы из металлопрофиля с заменой слуховых оконных блоков, ремонт и утепление вентшахт, демонтаж дымоходов, устройство козырьков, ремонт отмостки, замена систем водоснабжения и канализации, ремонт систем электроснабжения с установкой светильников в местах общего пользования, ремонт теплового узла с устройством системы регулирования, ремонт благоустройства в пределах закрепленной территории | на конкурсной основе |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома № 32 по улице Комсомольская в городе Щучин |  | 12.2020 | 01.2021 | 284 | Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на листы из металлопрофиля с заменой слуховых оконных блоков, ремонт и утепление вентшахт, демонтаж дымоходов, устройство козырьков, ремонт отмостки, замена систем водоснабжения и канализации, ремонт систем электроснабжения с установкой светильников в местах общего пользования, ремонт теплового узла с устройством системы регулирования, ремонт благоустройства в пределах закрепленной территории | на конкурсной основе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома № 63 по улице Комсомольская в городе Щучин |  | 03.2021 | 12.2021 | 124 | Замена покрытия кровли, ремонт и утепление вентшахт, ремонт лоджий, ремонт козырьков, ремонт отмостки, замена систем водопровода и канализации, ремонт систем электроснабжения с установкой светильников в местах общего пользования, ремонт теплового узла с установкой системы регулирования, восстановление благоустройства в пределах закрепленной территории | на конкурсной основе |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по улице 17 Сентября в городе Щучин |  | 02.2021 | 07.2021 | 113 | Замена покрытия кровли, ремонт и утепление вентшахт, ремонт балконов, ремонт козырьков, ремонт отмостки, замена систем водопровода и канализации, ремонт систем электроснабжения с установкой светильников в местах общего пользования, ремонт теплового узла с установкой системы регулирования, восстановление благоустройства в пределах закрепленной территории | на конкурсной основе |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 в агрогородке Руткевичи Щучинского района |  | 06.2021 | 12.2021 | 353 | Замена покрытия кровли, ремонт, ремонт балконов, ремонт козырьков, ремонт отмостки, замена систем водопровода и канализации, ремонт систем электроснабжения с установкой светильников в местах общего пользования, ремонт теплового узла с установкой системы регулирования, восстановление благоустройства в пределах закрепленной территории | на конкурсной основе |