УТВЕРЖДЕНО

решение Щучинского районного

исполнительного комитета

от 29.01.2018 № 68

Список жилых домов, подлежащих капитальному ремонту жилищного фонда Щучинского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта  | Общая площ., м2 | Сметная стоимость объектов,руб. | В т.ч. СМР, руб. | Выполнение на 01.01.2018 | Планируемые сроки ремонта |  Планна 2018г. | В том числе, по кварталам | Остаток незаверш. рем.-строит. работ и общ./полез. площади | Ст-ть 1 кв.м общей пло- щади квар-тир, руб. | Приме-чание  |
| СМР, руб. | ввод площ., кв.м  | начало месяц год  | окон. месяц год  | ВсегоСМР,руб.  | ввод площм2 | IВсегоСМР, руб.м2 | IIВсегоСМР, рубм2 | IIIВсегоСМР, руб. м2 | IVВсегоСМР, руб м2 | СМР, руб.  | кв.м  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Островского в г. Щучине (1953 г.),  |  1833 | 272885 | 254539 | -  |  - | 04.18  |  06.18 |  217564215962 |   1833 | - | 141180140132 | 76384758301833м2 | - | - | - | 149 | Районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул.Остров-ского в г.Щучине (1963 г.),  |  1998 | 318841 | 295725 | - | - | 06.18 | 09.18 |  268127266152 |  1998 | - | - | 124986123991  |  143141142161 | - | - | 160 | Районный бюджет |
| Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Комсомоль-ская в г. Щучине (1962 г.), в т.ч. ПСД |   296 | 68080 | 62000 | - | - | 10.18 | 12.18 | 6808062000 |  296 | - | - | - | 6808062000296м2 | - | - |  230 | Отчисления граждан |
| Капитальный ремонт жилого дома № 42 по ул. Гродненская в г. п. Острино Щучинского р-на(1980 г.), в т.ч. ПСД | 408 |  104975 | 94478 | - | - |  06.18 |  10.18 | 10497594478 | - | - | - | 10497594478 |  - | - | - | - | отчисления граждан |
| Капитальный ремонт жилого дома № 44 по ул. Гродненская в г.п. Острино Щучинского р-на(1978 г.), в т.ч..ПСД | 543 | 133860 | 125742 |  - | - | 08.18 | 12.18 |  133860125742 |  543 | - | - |  - | 133860125742 | - | - | 247 | Районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт с элементами модернизации общежития № 33 по ул. Островского в г. Щучине(1974 г.) | 3813 | 795823 | 716240 | 283230 | - |  09.15 |  06.18 | 299878269890 |  3813 | 200000180000 |  99878 89890 |  - |  - | - | - |  153 | отчисления граждан |
| Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Остров-ского в г.Щучине(1960 г.). Изготовление ПСД | 1506 | 11700 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 117000 | - | - | - | - | 117000 | - | - | - | отчисления гражданрайонный бюджет |
| Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Островского в г. Щучине(1965 г.). Изготовление ПСД | 1863 | 14000 | - | - | - |  06.18 |  09.18 | 140000 | - | - | - | 140000 | - | - | - | - | отчисления граждан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Комсомоль-ская в г. Щучине(1960 г.).Изготовление ПСД | 589 | 10 000 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 100000 | - | - | - | - | 100000 | - | - | - | отчисления граждан |
| Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Комсомоль-ская в г. Щучине(1963 г.). ИзготовлениеПСД | 598 | 10000 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 100000 | - | - | - | - | 100000 | - | - | - |  Отчисления граждан |
| Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Комсомоль-ская в г. Щучине(1960 г.).Изготовление ПСД | 294 | 8000 | - |  - | -  | 09.18 | 12.18 | 80000 | - | - | - | - | 80000 | - | - | - | Отчисления граждан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 6 в аг. Руткевичи Щучинского района(1976 г.).Изготовление ПСД | 458 | 10000 | - | - | - | 09.18 | 12.18 | 100000 | - | - | - | - | 100000 | - | - | - | Отчисления граждан |
| Капитальный ремонт жилого дома № 8 в аг. Руткевичи Щучинского района(1979 г.).Изготовление ПСД | 677 | 10000 | - |  - | - | 09.18 | 12.18 | 100000 | - | - | - | - | 100000 | - | - | - | Отчисления граждан |
|  Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Советской в поселке Дуброво Щучинского района (1973г.)Погашение задолженности | 455 | 96230 | 86607 |  - | -  | - | - | 27662766 | - | 27662766 | - | - | - | - | - | - | Отчисления граждан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Капитальный ремонт вентканалов и газоходов жилого дома № 30 по ул. Зеленая в г. Щучин | 1392 | 5900 | 5310 | - | - | 06.18 | 09.18 | 58545310 | - | - | - |  | 58545310 | - | - | - | Районный бюджет |
| Всего  | 16723 | 1870248 | 1631641 | 283230 | - | - | - | 11748041042300 | 8483м2 |  202766182766 | 2410582300225646м2 | 3203452942991998м2 | 410635335213839м2 | - | - | - |  |

Итого: Стоимость работ в действ. ценах 1 174 804 руб.

 ( в т.ч. содержание технадзора, в т.ч. кредиторская задолженность 2017 г.)

В т.ч. – бюджетные средства – 627 098 руб.; отчисления граждан на капремонт – 547 706 руб. .

.